## Sheet1
操作用户 | 问题描述 | 附图
申报人 | 在申报页面，当有专业下的‘必送’文件没有上传就‘提交’时，应提示用户‘xx专业下的xx是必送文件’ | 必送文件!A1 | fixed
集团 | 在‘评选活动准备’页面，新建或者编辑一个评选活动之后，点击‘提交’按钮，无响应 | 提交无响应!A1 | close
赛事管理 | 在‘赛事管理’页面，点击‘赛事管理名称’，点击‘添加赛事’，在‘赛事名称输入框’中输入‘空格’点击‘确定’添加成功 （修改赛事名称也存在该问题） |  | fixed
赛事管理 | 在‘奖项管理’页面，所有的‘查询条件’都查不出任何数据 | 查询条件!A1 | 未发现问题
赛事管理 | 在专业分类管理页面，新建两个专业大类，“建筑工程”“城市规划”排序都为“1”点击“保存”保存成功 当在专业大类为‘城市规划’下新增‘专业小类’的时，把‘排序’输入框，输入任何数字，系统都提示‘相同数据编码已存在’ | 数据编码!A1 | 因为数据编码设置得与父级一样，所以不能保存，数据编码须在赛事范围内唯一
申报人 | 在表单设计器中添加的radiobutton，在表单申报页面，所有的单选项都可以被选择 (在用户添加单选项时，如果用户不单选框设置控件明称，不允许用户提交。如果没有任何限制，后续申报也是一个隐藏问题) | 单选按钮!A1 | fixed若不设置控件名称，则会自动产生一个
集团 | 1、新建一个评选活动 2、该活动自动匹配出两个项目分别为‘工程1’‘工程2’；三位专家，分别为‘小兰花’‘小黄花’‘小飞机’其中‘小黄花’是‘工程1’的回避专家 3、当第一轮评审结束，把‘工程1’进入第二轮进行打分 4、其中因为‘小黄花’为‘工程1’的回避专家无法进行打分，所以第二轮的评选状态无法变为‘评审结束’ |  | fixed提交评审活动时若有专家回避了所有参选项目，则直接设置此专家为已提交打分状态