## Index
序号 | 位置 | 描述 | 类型 | 优先级 | 截图
1 | system->组织机构管理 | 尝试修组织机构，改根的名称（分集团），保存后报错 | 错误 | 高 | 1 | Fixed
2 | 计算逻辑 | 综合类，各专业权重百分比后面的加成系数，只针对“原创”项目有用，非原创项目是无须将此值放入计算的 | 需求调研遗漏 | 高 | 2 | Fixed
3 | group->初评（终评）情况管理 | 初评（终评）情况管理中，查看评选详情，如果是综合类，则各专业上的描述有问题，“百分比”就是“权重”，“权重”是“加成系数”，而如果不是原创项目，则“加成系数”不显示 | 连锁影响 | 中 | 3 | Fixed
4 | 所有全屏查看的地方 | 操作上很容易与浏览器的关闭混淆，解决方法：全屏时右上角的X编程一个深红色的“返回”按钮，扁一些，大一些 | 体验优化 | 高 | 4 | Fixed
5 | 所有项目编辑、查看的地方 | 文字修改：专业信息 改为 其他信息；附件清单 改为 附件 | 文字 | 中 | 5 | Fixed
6 | 集团科管->查看所有申报项目 | 查看公司内所有项目时，需要能看到当前赛事下所有状态的申报项目，包括草稿状态的 | 需求调研遗漏 | 中 |  | Fixed
7 | 分子公司科管->本公司的申报项目 | 申报被退回后，在分子公司科管也要能够看到 | 需求文档未明确描述 | 低 |  | Fixed
8 | 赛事生命周期 （状态更迭） | 赛事目前是有“申报中”和“评选中”状态区分的，需要模糊这两者界限，合并成为一个状态：“申报评选中”； 相应的其他地方变化： 1. 只要评选未结束，申报人、分子公司科管登陆系统后，一直能看到该赛事的入口，而且也能够继续申报 2. 评选活动准备，原先是必需申报结束后才能新建，现在就没这个限制了； 缘由：整个赛事过程中，各奖项的申报评选有巨大的时间差，某些奖项快评选完了，另外一些奖项可能刚开始申报，因此不能从赛事层面直接切换状态，而如果在奖项层面切换状态，改动似乎有点大，因此选择将原有两个状态合为一个。 （如有更好解决方法，非常欢迎） | 需求调研遗漏 | 高 |  | Fixed
9 | 赛事管理员->上传清单管理 | 新增编辑上传清单：特征识别符是保留属性，派什么用还不知道，不应是必填的。 | 错误 | 中 | 6 | Fixed
10 | 集团科管->评选活动准备 | 新建一个评选活动后，如果该活动完全没有执行过，能否将其删除？通过页面操作。 | 设计盲点 | 低 |  | Fixed
11 | 申报流程，增加一个审核节点，增加一个审核角色 | 原流程：申报人填报提交->分子公司科管审核->集团科管审核 现流程：申报人填报提交->分子公司科管审核->大专业负责人审核->集团科管审核； 所谓大专业负责人，他的职责是对所有其负责的专业申报进行审核，这时是不分组织机构的，只分专业。而它之前的分子公司科管是只分组织机构，不分专业的。 相应的，派生出一个维护功能：用户与大专业绑定。 这里是这样一种实现逻辑： 1. 大专业负责人，是一种新增的角色； 2. 它的功能入口与分子公司科管一样，也是两个，名称不一样： a. 申报项目专业审核 b. 本专业的所有申报 3. 大专业是与具体的用户绑定（类似于专家与专业绑定的维护模块，但绑定层级不同，这里只绑大专业） 4. 大专业与用户的关系是一一对应的； 5. 大专业负责人在进入“申报项目专业审核”时，看到的是全局范围内所有与自己绑定的大专业的申报项目 注意：综合类申报，不需要大专业负责人审核（此点尚有疑问，明天再确认一下） | 需求调研遗漏 | 高 |  | Fixed
12 | 所有可上传附件的地方 | 全部限定文件类型为PDF，并且增加提示：“本系统只接收PDF文件上传” | 功能细化 | 高 |  | Fixed
13 | 赛事管理员->样例下载管理 | 上传文件时，偶尔会发生选完文件后，未开始自动上传； 麻烦就在于，目前不能 100% 重现出来，是偶尔发生的 | 稳定性问题 | 高 | 7 | 未能重现
14 | 专家->评选项目列表 | 增加两列列头的排序功能： 点击得分列头，则整个列表按得分降序显示； 点击序号列表，则整个列表按序号升序显示； 默认时是按序号升序。 | 体验优化 | 中 | 8 | Fixed
15 | 专家->有回避、否决控件的地方 | 该控件当改变状态时，变得不完全，不美观。 | 体验优化 | 低 | 9 | Fixed
16 | 集团科管-评审活动查看 | 导出Excel表格功能无效。闪了一下，没有弹出要找位置存盘的对话框。 | 错误 | 中 | 10 | Fixed
17 | 集团科管-初评（终评）情况管理 | 目前无Excel导出功能，需要有一个导出功能（未确认） | 需求遗漏 |  |  | Fixed

## 1
返回

## 2
返回

## 3
返回

## 4
返回 | 返回
返回

## 5
返回

## 6
返回

## 7
返回

## 8
返回

## 9
返回

## 10
返回