## Sheet1
操作用户 | 问题描述 | 附图
赛事管理 | 新建一个赛事为“健身杯”，该赛事下的所有配置文件都已经配置完成，点击“发布”按钮，该赛事无法进行发布 | 综合类!A1 | 由于之前系统对于专业分类父级设置未做限定，故产生了一些父级设置为自己的专业，这些混乱数据会导致一些后续问题，目前系统已做限制，最好清掉原来这些数据做重新测试
赛事管理 | 在“专业分类管理”页面，“综合类赛事”配置两个专业大类，分别为“建筑工程”和“室内景观” 在“奖项管理”页面，新建奖项时，选择赛事为“综合类赛事”，奖项类型为“综合类”， 选择“专业大类”时只显示了一个专业大类“室内景观”，“建筑工程”没有显示 | 专业大类!A1
申报人 | 在“测试杯”赛事下，新建了两个奖项，其中一个奖项的状态设置为“无效”，当申报人填写申报信息时，在申报页面有两个奖项供填写（为什么其中一个奖项状态为“无效”还显示在申报填写信息页面） | 奖项设置!A1 | Fixed
赛事管理 | 选择一个赛事，该赛事的状态为‘草稿’； 在专业分类管理页面，新建两个专业大类，“建筑工程”“室内景观”排序都为“1”点击“保存”保存成功 当修改其中一个排序为“2”时，点击“保存”按钮，无法修改 | 专业排序!A1 | 由于之前系统对于专业分类父级设置未做限定，故产生了一些父级设置为自己的专业，这些混乱数据会导致一些后续问题，目前系统已做限制，最好清掉原来这些数据做重新测试
赛事管理 | 在“赛事名称管理”页面,点击添加“赛事”按钮，在赛事名称输入框中，不输入任何内容，直接点击“确定”按钮，系统没有任何响应。应提示用户“请输入赛事名称”且输入框标红高亮显示 |  | 直接引用的UI框架，置后再考虑调整
赛事管理 | 修改赛事名称时，把原有的赛事名称删除，点击“回车键”，系统提示“修改成功” （在修改赛事名称时，没有做非空校验） |  | Fixed
赛事管理 | 1、系统中已经存在一个赛事名称为“哈哈杯”的赛事 2、把一个赛事名称为“测试杯”的赛事修改为“哈哈杯”，系统修改成功 （在修改赛事名称时没有对名称做重复校验） |  | Fixed
赛事管理 | 1、在“奖项管理”页面 2、用户点击“新建奖项”，奖项类型选择“基本类”，不选择“专业大类”，点击“提交”按钮 3、系统应该用中文提示用户“请选择专业大类” | 基本类!A1 | Fixed