## Index
序号 | 位置 | 描述 | 类型 | 优先级 | 截图
1 | 表单填写提示框的颜色 | 背景 #fffdce 字体为 #4c4c4c | 美化 | 低 | 1 | Fixed
2 | 专业TAB页和表单线条 | 1. TAB页处需要强化，线条深度使用表格的深度，并且变成圆角的 2. 案例下载，需要变为正蓝色的，暗示使用者这里是可以点击下载的 3. 表单线条可弱化，采用TAB页的深度 | 美化 | 低 | 2 | Fixed
3 | match->样例下载管理 | 样例下载管理中无法上传文件的问题能够重现了： 重现方法1：先新增行，然后填写样例描述、位置为“附件上传区域”，然后再选择赛事、专业大类，专业小类，此时再点上传，选择文件后，就无效； 重现方法2：连续新增多行（2行即可），再上传就无效了。如逐行添加则没问题 | 错误 | 中 |  | Fixed
4 | match->赛事管理 | 发现起因： 一个赛事要配置的内容及其多，初始化时有遗漏的可能性是很高的，如果这个遗漏在申报过程中才被发现，此时已经有项目提交，或在审批途中，那么再将赛事清空退回草稿，修改各项配置后重新发布，显然是非常不合适的。 | 设计漏洞 | 高
一些想法： 能否有一个“重新发布”功能？在申报过程中，就把调整后的配置信息体现出来。 当然，问题就在于，如果调整的是已申报的数据，怎么办？例如一个文件上传了，并且选择了某个上传项，然后重新发布后，上传项被调整没了。这岂不是天下大乱？
一种可能的解决办法： 赛事在申报评选状态下，赛事相关的配置功能在编辑时就需要屏蔽删除的功能，只能增加、修改。 1. 专业分类管理：专业无法设为“无效”， 2. 奖项管理：奖项无法设为“无效”；奖项类型无法改变 3. 表单设计器：“删除”按钮disable、“导入”按钮disable； 4. 上传清单管理：“删除”按钮disable 5. 样例下载管理：无须屏蔽 然后，如果用户修改或新增了某个配置项，则需要到赛事管理中找到该赛事，并点击“重新发布”按钮，系统将新版的配置覆盖原来的。则前台立即体现出修改的内容。