## Index
序号 | 位置 | 描述 | 类型 | 优先级 | 截图
1 | 混排类奖项逻辑 | 混排类项目的逻辑调整： 1. 申报阶段维持不变； 2. 评审阶段，混排类的奖项，是按大专业统一评的，并不按小专业分开评，因此是一群专家针对所有该大专业下的项目做统一打分评选，不会出现分专业小类多轮次评选的问题。 | 需求重大偏差 | 高（很急）
2 | 生产数据 | 项目管理类、城市规划类、历史建筑保护设计类、市政公用工程设计类、水利工程设计类、岩土工程类都应该是混排类的，但目前仅项目管理类奖项当时设置为混排类，其他都设置成了专业类，因此需要在生产数据上对这些项目数据做调整。 | 需求调整引发 | 高（很急） |  | Fixed
3 | group->评选活动准备 | 在准备混排类的评选活动时，选择项目时，是按该奖项的专业大类筛选的。 创建时自动选入，也可以手动再进行操作，和专业类奖项中的按专业小类筛选的体验类似。 | 功能调整 | 高（很急） |  | Fixed
4 | system->专家专业绑定 | 该功能不需要了，但代码请保留； 但需要新建一个专家专业的维护界面，可由用户自行增减专业，就是一个最简单的选项列 | 需求重大调整 | 高 |  | Fixed
5 | system->人员管理 | 人员在创建、编辑时，可直接选择专业，该专业就是以上所述的新加的那个，是可以复选的，可弹出框的形式交互，选择后所有专业以逗号形式罗列； 人员在创建、编辑时，还可以直接选择所述单位，单位就是组织机构里的那些，是单选； | 功能调整 | 高 |  | Fixed
6 | group->评选活动准备 | 所有的评选活动在创建修改时，专家不再是自动选入，而是在选入对话框处增加查询条件：专业，单选。 即选入专家时，是可以选择所有身份为专家的用户； | 功能调整 | 高 |  | fixed
7 | group->评选活动准备 | 参选专业 和 参选项目 标签页顺序互换一下 | 功能调整 | 中 |  | Fixed
8 | group->评选活动准备 | 在没有选入任何专家项目时，也允许用户提交； 将“提交”按钮改为“保存” | 功能调整 | 中 |  | Fixed
9 | group->待评选项目管理 | 也要能够按列头排序、能够导出为Excel，导出内容与页面相同 | 功能调整 | 高 |  | Fixed
10 | group-初评情况管理 终评情况查看 | 列表调整： 1. “排名”的左侧增加一列：总分 综合类的项目，是根据各专业专家打分汇总算出的总分； 专业类的项目，就是专家打分后的得分 混排类的项目，也是专家对该项目打分后的得分（不再分专业打） 基本类的项目，与混排类相同 即使有专家没有打分，也是可以计算的，此时这些未打分的专家按回避规则计算 2. “排名”的右侧增加两列：分发专家/打分专家 分发专家就是评选活动准备时该项目对应选入的专家数量（去除回避专家） 打分专家是该项目的分发专家减去还未打分的专家（这是一个动态变化的值） 综合类的项目，需要汇总各专业评选活动里的专家数量，如果有重叠，则忽略重叠，即一个专家评两个专业，视作两个专家。 导出调整： 综合类的项目：在“总分”列的后面还需要罗列各专业的得分 其他类的项目：导出与页面一致 | 功能调整 | 中 |  | Fixed
11 | group-初评情况管理 终评情况查看 | 混排类项目的评选详情，弹出的内容应该与基本类的类似了。不再显示专业小类 | 功能调整 | 中 | Fixed
12 | group->评选活动管理 | 创建评选活动时，首轮就需要支持投票方式（目前尚未确认）