## Index
序号 | 位置 | 描述 | 类型 | 优先级 | 截图
1 | system->人员管理 | 增加查询条件，按角色、专业；列表显示增加专业 |  | 中
2 | group->评选活动准备 | 选入专家时，页面反应慢，此时须加载一个过场遮罩 |  | 高
3 | group->评选活动准备 | 查询条件：评选活动名称，无效； 增加查询条件：评选专业 |  | 中
4 | group->评选活动准备 | 选入专家时，我查询条件选“建筑”然后在出现记录中选择“专家1”，然后选入的专家却是“包联进”？？？很奇怪，总是能重现。 我又测了一下，这边按专业查询，然后在查询结果上选择返回，有非常奇怪的表现，经常都是勾选的人和最终选入的不是同一个。 我发现是当专家还没有加载完时，如果直接查询，在查询结果上选择，就会发生这样的问题； 所以很有必要在加载完毕前加一个遮罩。 |  | 高
5 | group->评选活动准备 | 选入专家时，专业查询条件，选项的顺序与维护时不一致 |  | 中
6 | system->专家专业维护 | 需要能够排序，能排即可，按最简单路径实现 |  | 中
7 | 专家->专家打分 | 点击“得分”列应降序排列，但似乎排序算法有点问题 我发现是100会排在最下面，100以内是对的，可能是用字符串排序导致的？ |  | 高 | 截图1
8 | 全局 | 当网络断开时，会出现一个不友好的警告，能否换成：“网络连接不通畅，无法提供服务。请关闭窗口稍后重试” |  | 中 | 截图2
9 | group->初、终评情况查看 | 评选详情中，各位专家的打分明细未显示 |  | 中
10 | group->初、终评情况查看 | 列表，在专家尚未打分完成时，排名也是需要计算的。 缘由：专家数量会很多，有些人可能会错过在线打分，就只能算作其是回避了，相当于弃权了，即使有人弃权，排名也还是要有的。 此列表的排序按排名来 |  | 高
11 | group->初、终评情况查看 | 总分的计算需要调整了，如果是10分制的应该按10分制的计算。现在的算法应该是原来的那个很复杂的换算的算法。 接下来只需要按常规的平均分计算即可 |  | 高
12 | group->初、终评情况查看 | 分发专家/打分专家的区别未体现出来，其中回避该项目的专家不应计入该项目的打分专家 |  | 高
13 | group->初、终评情况查看 | 打分完成后，排名仍然未出现（市政共用工程设计类） |  | 高