## index
序号 | 位置 | 描述 | 优先级 | 截图 | 数据切片（重现回溯） | 备注
1 | 专家->评分标准 | 打分项列变宽，加一个关闭按钮 | 低 | 截图1 |  | Fixed
2 | 专家->评分标准 | 需要标明这是哪个专业的评分标准，在表格上方 | 中 |  |  | Fixed
3 | 专家->专家打分 | TAB页切换时，页面应自动到顶部。现在是会停留在页面半当中 | 中 |  |  | Fixed
4 | 专家->专家打分 | 按得分排序，有问题，不断点击，不断的重排；按序号也是 | 高 |  | HuaJianDb_20181105_152450.BAK | 发起建筑综合内任何一个专业的评选活动即可，然后用zj1登陆，所有分打完即可重现
5 | group->初评情况管理 | 建筑类专业打分到一半时，有5位专家提交，此时，综合类项目列表上，建筑专业的分数可以呈现出来； 后来专家都打完了，该列仍然未显示； 再后来发现，要等后一个专业评完了，前一个专业的分数列才出现 再后来，第5个专业所有专家打分完毕后，第5个专业列的分数未出现 | 高 | 截图2 |  | Fixed
6 | group->初评情况管理 | 分数打完后，在评选结果里可以看到按分数高低的排序，在初评情况中发现排序不同了，再点开评选详情，可以看到有些项目没有加成系数？ | 高 | 截图3 | HuaJianDb_20181105_160843.BAK | 只有原创项目有加成系数
7 | group->评选活动查看 | 有一个专业的评选过程，第一轮进行了2次投票，第二次投票结束后，发现补投2列显示的数据有误，但点开后里面的详情是对的 | 高 | 截图4 | HuaJianDb_20181105_171626.BAK | Fixed
8 | group->初评情况管理 | 之前有些项目曾经选入了终评，然后现在要将他们再取消终评，系统提醒不能对终评中的项目取消终评，但这些项目此时并未在终评中 | 高 | 截图5 | HuaJianDb_20181105_171626.BAK | Fixed
9 | group->终评情况管理 | 终评时，进行了两轮投票，然后总分处有了一个值，这个值的算法是怎样的？ | 高 | 截图6 | HuaJianDb_20181105_180701.BAK | 分数算法如下：

## 截图3
HuaJianDb_20181105_160843.BAK

## 截图4
HuaJianDb_20181105_171626.BAK

## 截图5
HuaJianDb_20181105_171626.BAK

## 截图6
HuaJianDb_20181105_180701.BAK